OLLIMIA

Resumo Executivo — Três Frentes de Trabalho Enquanto o Operador Logístico no Brasil Não É Fechado

Este resumo organiza o trabalho dos próximos meses em três frentes independentes, cada uma ativada por um gatilho diferente. O objetivo é deixar claro que o tempo de preparação não é "trabalho ocioso": é execução em paralelo de tudo que não depende de uma decisão comercial ainda pendente — quem será o operador logístico/importador que vai comprar, estocar e faturar o produto no Brasil (ver relatório de distribuidores em anexo).

O gargalo real Hoje não existe CNPJ nem estoque da Ollimia no Brasil. Enquanto um parceiro (importador por conta e ordem, IOR ou full commerce) não for fechado, não há como vender pelo TikTok Shop nem por e-commerce próprio. Esse fechamento depende de decisão e negociação dos sócios — não é uma tarefa de marketing. O papel do trabalho abaixo é garantir que, no dia em que esse parceiro for fechado, a operação comercial já esteja pronta para rodar em dias, não em meses.

# Frente A — Enquanto o distribuidor não é encontrado (SEO e conteúdo)

SEO e link Building(link de outros sites apontando para o site do Ollimia) são investimentos de maturação lenta (normalmente 6 a 12 meses para gerar resultado consistente). É exatamente por isso que essa frente deve começar agora: é a única atividade cujo retorno cresce com o tempo parado, então soa contraditório deixar de investir aqui só porque a venda ainda não começou.

## A.1 — SEO institucional / consumidor final

- Site simples com conteúdo sobre origem do azeite, qualidade Picual, diferenças entre as linhas (Colheita Selecionada, Tradição Diária, Alentejo).

- Conteúdo pensado também para mecanismos de busca por IA (respostas geradas por assistentes) — não só Google tradicional.

- Captura de e-mail/waitlist em toda página: sem isso, o tráfego gerado nesse período é perdido, já que ainda não há loja funcionando para converter a visita em venda.

## A.2 — SEO para atrair o próprio distribuidor/revendedor (B2B)

- Página específica "parceria comercial" otimizada para os termos de busca que um revendedor já ativo no TikTok Shop (ex.: o "armazém" citado na reunião) ou uma importadora usaria para encontrar uma marca de azeite disponível para representação.

- Link building e presença institucional (Instagram, LinkedIn da marca) para dar lastro de credibilidade quando o distribuidor fizer due diligence(investigação, audotoria).

# Frente B — Quando o distribuidor no Brasil for fechado

A partir daqui, SEO não é abandonado — apenas deixa de ser a prioridade #1, porque a urgência passa a ser ativar a operação comercial.

## B.1 — TikTok Shop

- Ativação do cadastro no Seller Center e cadastro de todos os SKUs (incluindo o novo Alentejo).

- Prospecção ativa de afiliados/influenciadores, com banco de roteiros de vídeo por produto.

- Dicionário de compliance (o que não pode ser dito) para os afiliados — especialmente sobre claims de saúde/recuperação, que hoje são o maior risco de suspensão de conta ou vídeo.

- Ativação de campanhas GMV Max com Spark Ads / Video Shopping Ads: hoje esse é o formato padrão do TikTok Shop, e permite transformar os vídeos orgânicos de afiliados que já performaram bem em anúncio pago, mantendo a identidade do post original (curtidas, comentários, criador).

## B.2 — E-commerce próprio (fora do TikTok)

- Loja própria para vender também fora do TikTok Shop.(e-commerce tradicional)

- Uma landing page por produto (nunca uma página genérica multi-produto) — cada página fala de um único SKU, para maximizar a taxa de conversão do tráfego pago e orgânico.

## B.3 — Assinatura de azeite (recorrência)

- Planejamento do modelo de assinatura/refil só começa quando houver estoque e logística de reposição garantidos pelo parceiro — antes disso é apenas desenho conceitual.

# Frente C — Portugal (paralela, não depende do Brasil)

Pergunta que destrava esta frente A Ollimia já tem envase e controle de qualidade em Portugal. Existe uma empresa constituída lá apta a abrir um Seller Center no TikTok Portugal? Se sim, essa frente pode começar imediatamente, em paralelo às outras duas, sem esperar o fechamento do distribuidor brasileiro.

- Se a resposta for sim: mapear e prospectar influenciadores em Portugal para venda direta por lá.

- Definir o CNPJ/entidade portuguesa que será cadastrada no TikTok Shop Portugal.

- Essa frente pode antecipar aprendizado (o que converte, quais roteiros funcionam) antes mesmo do Brasil estar pronto — reduzindo risco quando a operação brasileira for ativada.

# O que precisamos que vocês decidam agora

- Qual candidato do relatório de distribuidores (Diretto, Ricex, Dauphine, NovaTrade, Komport, First S.A., Focus Trading) vocês querem priorizar no primeiro contato comercial?

- Existe empresa/entidade constituída em Portugal apta a operar TikTok Shop Portugal?

- Aprovação para iniciar a Frente A (site + SEO) imediatamente, já que é a única atividade cujo custo de não começar agora é maior do que o custo de começar.

# Investimento e estrutura de custos

O modelo de investimento tem duas naturezas distintas:

- Custo fixo — R$ 1.500,00/mês
Remunera a atuação como estrategista responsável pela condução das três frentes descritas neste documento, incluindo call de alinhamento semanal ou quinzenal com os sócios para acompanhamento de progresso, decisões pendentes e ajuste de prioridades entre as fases.

- Custo variável — depende da fase em execução
Diferente do fixo, esse custo não é previsível de antemão porque varia conforme as ações ativadas em cada momento (Frente A, B ou C). Entram aqui, por exemplo:

- Assinatura de ferramenta de geração de vídeo por IA (necessária para produção de criativos e roteiros em escala, especialmente nas fases de afiliados e anúncios).

- Hospedagem/VPS para o site institucional e páginas de SEO.

- Outras ferramentas específicas que forem necessárias conforme a operação avança (ex.: automação, funil de e-mail, licenças de edição).

Esses custos variáveis serão sempre apresentados e aprovados antes da contratação — nenhuma ferramenta será assinada sem validação prévia dos sócios.

# Condição de ativação

- A aprovação desta proposta ativa o início imediato da Fase 1, com o primeiro pagamento do valor fixo/mensal (R$ 1.500,00).